## Planning
Formation Data Scientist
Base de 8h/jours
[5 empty] | NOVEMBRE | [29 empty] | DÉCEMBRE | [30 empty] | JANVIER | [30 empty] | FÉVRIER | [27 empty] | MARS | [30 empty] | avril | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUIN | [29 empty] | JUILLET | [30 empty] | AOÛT | [30 empty] | SEPTEMBRE
 | time axis 2021-11-01 to 2022-09-30
Dsciption |  | Avancement | Début | Temps | time axis 2021-11-01 to 2022-09-30
Definition de votre stratégie d'apprentissage |  |  | 2021-11-02 | 4
| Rédaction livrables | 100% | bar: 2021-11-02 to 2021-11-04
| Soutenance projet 1 |  | 2021-11-05 | bar: 2021-11-05
Annalyse des données de systèmes éducatifs |  |  | 2021-11-08 | 22
| Cours : Initiez-vous à Python pour l'analyse de données (12h) | 0% | bar: 2021-11-08 to 2021-11-12
| Cours : Découvrez les librairies Python pour la Data Science (10h) | 0% | bar: 2021-11-15 to 2021-11-19
| Cours : Décrivez et nettoyez votre jeu de données (15h) | 0% | bar: 2021-11-22 to 2021-11-26
| Travail du projet | 0% | bar: 2021-11-29 to 2021-12-03; 2021-12-06
| Soutenance projet 2 |  | 2021-12-07 | bar: 2021-12-07
Concever une application au service de la santé plublique |  |  | 2021-12-08 | 25
| Cours : Initiation au machine learning (10h) | 0% | bar: 2021-12-08 to 2021-12-10
| Prise de connaissances sur les analyse statisques | 0% | bar: 2021-12-13 to 2021-12-17
| Travail du projet | 0% | bar: 2021-12-20 to 2021-12-24; 2022-01-03 to 2022-01-07; 2022-01-10
| Soutenance projet 3 |  | 2022-01-11 | bar: 2022-01-11
Anticipez les besoins en consommation électrique de bâtiments |  |  | 2022-01-12 | 36
| Cours : Evaluer les performances d'un modèle de machine learning (10h) | 0% | bar: 2022-01-12 to 2022-01-14
| Cours : Entrainez un modèlee prédictif linéaire (10h) | 0% | bar: 2022-01-17 to 2022-01-19
| Cours : Utilisez des modèles supervisés non linéaires (12h) | 0% | bar: 2022-01-20 to 2022-01-21; 2022-01-24
| Cours : Modélisez vos données avec les méthodes ensemblistes (15h) | 0% | bar: 2022-01-25 to 2022-01-28
| Travail du projet | 0% | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04; 2022-02-07 to 2022-02-11; 2022-02-14 to 2022-02-18; 2022-02-21 to 2022-02-25; 2022-02-28 to 2022-03-01
| Soutenance projet 4 |  | 2022-03-02 | bar: 2022-03-02
Segmentez des clients d'un site e-commerce |  |  | 2022-03-03 | 25
| Cours : Explorez vos données avec des algorithmes non supervisés (15h) | 0% | bar: 2022-03-03 to 2022-03-04; 2022-03-07 to 2022-03-08
| Travail du projet | 0% | bar: 2022-03-09 to 2022-03-11; 2022-03-14 to 2022-03-18; 2022-03-21 to 2022-03-25; 2022-03-28 to 2022-04-01; 2022-04-04 to 2022-04-06
| Soutenance projet 5 |  | 2022-04-06 | bar: 2022-04-07
Classifier automatiquement des biens de consommation |  |  | 2022-04-07 | 38
| Cours : Analysez vos données textuelles (8h) | 0% | bar: 2022-04-08; 2022-04-11 to 2022-04-12
| Cours : Classez et segmentez des données visuelles (15h) | 0% | bar: 2022-04-13 to 2022-04-15; 2022-04-18 to 2022-04-20
| Webnaire sur le prétraitement d'images | 0% | bar: 2022-04-21 to 2022-04-22; 2022-04-25 to 2022-04-27
| Travail du projet | 0% | bar: 2022-04-28 to 2022-04-29; 2022-05-02 to 2022-05-06; 2022-05-09 to 2022-05-13; 2022-05-16 to 2022-05-20; 2022-05-23 to 2022-05-27
| Soutenance projet 6 |  | 2022-05-30 | bar: 2022-05-30
Implémentez un modèle de scoring |  |  | 2022-05-31 | 45
| Webinaire déployez une API de prédiction | 0% | bar: 2022-05-31 to 2022-06-03
| Travail du projet | 0% | bar: 2022-06-06 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15; 2022-07-18 to 2022-07-22; 2022-07-25 to 2022-07-29
| Soutenance projet 7 |  | 2022-08-01 | bar: 2022-08-01
Déployez un modèle dans le cloud |  |  | 2022-08-02 | 25
| Cours : Prise en main de AWS (20h) | 0% | bar: 2022-08-02 to 2022-08-05; 2022-08-08 to 2022-08-12
| Cours : Concevez des architectures Big Data (6h) | 0% | bar: 2022-08-15 to 2022-08-17
| Cours : Réalisez des calculs distribués sur des données massives (20h) | 0% | bar: 2022-08-18 to 2022-08-19; 2022-08-22 to 2022-08-26
| Travail du projet | 0% | bar: 2022-08-29 to 2022-09-02
| Soutenance projet 8 |  | 2022-09-05 | bar: 2022-09-05